## Tabelle1
Entwicklungsprojekt WiSe 22/23
Aufgaben | Deadline | Alba | Time-Tracking1 | Losik | Time-Tracking2 | Beni | Time-Tracking3 | Priorität | Legende
Erstellen GitHub Repository | 2022-10-25 |  |  | X | 15min |  |  | Hoch | Priorität Hoch
Problemanalyse | 2022-10-30 | X | 6h | X | 6h | X | 6h | Hoch | Priorität Mittel
Expose´ | 2022-10-31 | X | 2h |  |  |  |  | Hoch | Priorität Niedrig
Concept Map | 2022-11-02 | X | 1,5h |  |  |  |  | Mittel
Domänenmodell Soll-Zustand Version 1.0 (unser System) | 08.11.22 / update: 28.11.22 |  |  |  |  | X | 45min | Hoch
PoC | 2022-11-09 |  |  |  |  | X | 2h | Hoch
Folien 1 Audit Hochladen | 11.11.2022 (Abgabe auf GitHub) | X | 2,5h | X | 4h |  |  | Hoch
Domänenmodell Ist-Zustand (Concept Map) | 2022-11-24 |  |  |  |  | X | 45min | Hoch
Steakholderanalyse | 2022-11-24 | X | 2,5h |  |  |  |  | Hoch
Personas | 2022-11-24 | X | 1h | X | 1h |  |  | Mittel
Problemszenario | 2022-11-24 | X | [5 empty] | Mittel
Erfordernisse | 2022-11-24 | X | 30min |  |  | X | 30min | Hoch
Anforderungen | 2022-11-24 | X | 30min |  |  | X | 30min | Hoch
Domänenmodell Soll-Zustand Version 2.0 (unser System) | 2022-11-28 |  |  |  |  | X | 45min | Mittel
Lösungsfindung: warum eine Webseite/App? | 2022-11-24 | X | 1,5h |  |  |  |  | Niedrig
Projektrisiken (Allgemein) | 2022-11-18 | X | 1,5h |  |  |  |  | Mittel
Projektrisiken Konsequenzen und Maßnahmen (Allgemein) | 2022-11-20 | X | 3h |  |  |  |  | Hoch
Projektrisiken Kosnequenzen und Maßnahmen (Projektbezogen) | 2022-11-21 | X | 1,5h |  |  |  |  | Hoch
PoCs definieren | 2022-12-04 | X | 30min | X | 1h | X | 1h | Hoch
Spezifikation der Fail-Kriterien, Fallbacks & Risiken (Begründen) | 2022-12-04 |  |  | X | 45min | X | 45min | Hoch
Erste Code-Entwürfe (mit Kommentaren) | 2022-12-07 |  |  | X | 4h | X | 5h | Hoch
Artefakte als PDF in Repository laden | 2022-12-07 | X | 15min |  |  |  |  | Hoch
Wiki im Repository auf dem Laufenden halten | 2022-12-07 | X | [5 empty] | Hoch
Audit Folien erstellen | 2022-12-09 |  |  | X | 4h | X | 1h | Hoch
Projektpräsentation erstellen | 2022-12-09 | X | 15min | X | 15min |  |  | Hoch
Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter) | 2022-12-09 | X |  |  |  | X | 30min | Hoch
Folien 2 Audit Hochladen | 09.12.22 (Abgabe auf GitHub) | X |  | X |  | X |  | Hoch
Anwendungslogik |  | X | [5 empty] | Hoch
Kommunikationsdiagramm/HTA |  |  |  | X | 1,5h | X | 1,5h | Hoch
Sequenzdiagramm |  |  |  | X | 45min |  |  | Mittel
Datenstruktur |  | X |  | X |  | X |  | Mittel
Conceptual Design |  | X | [5 empty] | Hoch
Storytelling |  | X |  | X |  |  |  | Mittel
Visual Design |  | X | [5 empty] | Hoch
User Interface Design |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Code (mit Kommentaren) (Repository) |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Evulation/ Betrachtung und Bewertung Alternativen |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Artefakte als PDF in Repository laden |  | X | [5 empty] | Hoch
Wiki im Repoository auf dem Laufenden halten |  | X | [5 empty] | Hoch
Audit Folien erstellen |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Projektpräsentation erstellen |  | X | [5 empty] | Hoch
Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter) |  | X | [5 empty] | Hoch
Folien 3 Audit Hochladen | 13.01.22 (Abgabe auf GitHub)
Umsetzung des System in Code
Bug fixes
Artefakte als PDF in Repository laden
Wiki im Repoository auf dem Laufenden halten
Audit Folien erstellen
Projektpräsentation erstellen
Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter)
Folien 4 Audit Hochladen | 24.02.22(Abgabe auf GitHub)
Poster
** Diskutieren, welches Vorgehensmodell (UX, UC o. VC)
was kommt in Frage für unser Projekt? Welche Modellierungen?
an Fragen orientieren (Kernfragen + fachspezifisch), Evulation