## Tabelle1
Entwicklungsprojekt WiSe 22/23
Aufgaben | Deadline | Alba | Time-Tracking | Losik | Time-Tracking2 | Beni | Time-Tracking3 | Priorität | Legende
Erstellen GitHub Repository | 2022-10-25 |  |  | X | 15min |  |  | Hoch | Priorität Hoch
Problemanalyse | 2022-10-30 | X | 6h | X | 6h | X | 6h | Hoch | Priorität Mittel
Expose´ | 2022-10-31 | X | 2h |  |  |  |  | Hoch | Priorität Niedrig
Concept Map | 2022-11-02 | X | 1,5h |  |  |  |  | Mittel
Domänenmodell Ist-Zustand (Concept Map) | 28.11.22. | X | [5 empty] | Hoch
Domänenmodell Soll-Zustand Version 1.0 (unser System) | 08.11.22 / update: 28.11.22 |  |  |  |  | X | 45min | Hoch
Lösungsfindung: warum eine Webseite/App? (Repository) | 28.11.22. | X | [5 empty] | Niedrig
PoC | 2022-11-09 |  |  |  |  | X | 2h | Hoch
Folien 1 Audit | 11.11.2022 (Abgabe auf GitHub) | X | 2,5h | X | 4h |  |  | Hoch
Projektrisiken im allgemeinen (Allgemein) | 2022-11-18 | X | 1,5h |  |  |  |  | Mittel
Projektrisiken Konsequenzen und Maßnahmen (Allgemein) | 2022-11-20 | X | 3h |  |  |  |  | Hoch
Projektrisiken Kosnequenzen und Maßnahmen (Projektbezogen) | 2022-11-21 | X | 1,5h |  |  |  |  | Hoch
Steakholderanalyse | 2022-11-24 | X | [5 empty] | Hoch
Erfordernisse | 2022-11-24 | X | [5 empty] | Hoch
Anforderungen ** | 2022-11-24 | X | [5 empty] | Hoch
Domänenmodell Soll-Zustand Version 2.0 (unser System) | 2022-11-28 | X |  | X |  | X |  | Mittel
Anwendungslogik | 2022-11-28 | X |  | X |  | X |  | Mittel
Problemszenario | 2022-11-28 | X | [5 empty] | Mittel
PoCs definieren | 2022-12-04 |  |  | X |  | X |  | Hoch
Spezifikation der Fail-Kriterien, Fallbacks & Risiken (Begründen) | 2022-12-04 |  |  | X |  | X |  | Hoch
Kommunikationsdiagramm | 2022-12-04 | X |  | X |  | X |  | Mittel
Architekturdiagramm | 2022-12-04 | X |  | X |  | X |  | Mittel
Datenstruktur | 2022-12-04 | X |  | X |  | X |  | Mittel
HTA | 2022-12-05 | X | [5 empty] | Mittel
Code (mit Kommentaren) | 2022-12-07 |  |  | X |  | X |  | Hoch
Audit Folien erstellen | 2022-12-09 | X |  | X |  | X |  | Hoch
Projektpräsentation erstellen | 2022-12-09 | X |  | X |  | X |  | Hoch
Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter) | 2022-12-09 | X | [5 empty] | Hoch
Folien 2 Audit Hochladen | 09.12.22 (Abgabe auf GitHub) | X |  | X |  | X |  | Hoch
Conceptual Design
Storytelling
Visual Design
User Interface Design
Folien 3 Audit | 13.01.22 (Abgabe auf GitHub)
Umsetzung des System in Code
Bug fixes
Folien 4 Audit | 24.02.22(Abgabe auf GitHub)
Poster
** Diskutieren, welches Vorgehensmodell (UX, UC o. VC)
was kommt in Frage für unser Projekt? Welche Modellierungen?
an Fragen orientieren (Kernfragen + fachspezifisch), Evulation