## Tabelle1
Entwicklungsprojekt WiSe 22/23
| Aufgaben | Deadline | Alba | Time-Tracking1 | Losik | Time-Tracking2 | Beni | Time-Tracking3 | Priorität | Legende
| Erstellen GitHub Repository | 2022-10-25 |  |  | X | 15 |  |  | Hoch | Priorität Hoch
| Problemanalyse | 2022-10-30 | X | 420 | X | 420 | X | 420 | Hoch | Priorität Mittel
| Expose´ | 2022-10-31 | X | 180 |  |  |  |  | Hoch | Priorität Niedrig
| Concept Map | 2022-11-02 | X | 90 |  |  |  |  | Mittel
| Domänenmodell | 08.11.22 / update: 28.11.22 |  |  |  |  | X | 90 | Hoch
| PoC | 2022-11-09 |  |  | X | 120 | X | 120 | Hoch
| Audit Folien erstellen | 2022-11-09 | X | 180 | X | 180 | X | 180
| Projektpräsentation erstellen | 2022-11-09 | X | 60
| Folien 1 Audit Hochladen | 11.11.2022 (Abgabe auf GitHub) | X | 15 |  |  |  |  | Hoch
| Nachbesserung: Domänenmodell Ist-Zustand (Concept Map) | 2022-11-24 |  |  |  |  | X | 60 | Hoch
| Steakholderanalyse | 2022-11-24 | X | 180 |  |  |  |  | Hoch
| Personas | 2022-11-24 | X | 60 | X | 60 |  |  | Mittel
| Problemszenario | 2022-11-24 | X | 60 | X | 30 |  |  | Mittel
| Erfordernisse | 2022-11-24 | X | 60 |  |  | X | 60 | Hoch
| Anforderungen | 2022-11-24 | X | 90 |  |  | X | 90 | Hoch
| Domänenmodell Soll-Zustand Version 2.0 (unser System) | 2022-11-28 |  |  |  |  | X | 60 | Mittel
| Lösungsfindung: warum eine Webseite/App? | 2022-11-24 | X | 90 |  |  |  |  | Niedrig
| Projektrisiken (Allgemein) | 2022-11-18 | X | 90 |  |  |  |  | Mittel
| Projektrisiken Konsequenzen und Maßnahmen (Allgemein) | 2022-11-20 | X | 180 |  |  |  |  | Hoch
| Projektrisiken Kosnequenzen und Maßnahmen (Projektbezogen) | 2022-11-21 | X | 90 |  |  |  |  | Hoch
| PoCs definieren | 2022-12-04 | X | 60 | X | 90 | X | 90 | Hoch
| Spezifikation der Fail-Kriterien, Fallbacks & Risiken (Begründen) | 2022-12-04 | X | 30 | X | 60 | X | 60 | Hoch
| Erste Code-Entwürfe (mit Kommentaren) | 2022-12-07 |  |  | X | 240 | X | 300 | Hoch
| Artefakte als PDF in Repository laden | 2022-12-07 | X | 15 |  |  |  |  | Hoch
| Audit Folien erstellen | 2022-12-09 | X | 120 | X | 180 | X | 60 | Hoch
| Projektpräsentation erstellen | 2022-12-09 | X | 15 |  |  |  |  | Hoch
| Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter) | 2022-12-09 | X | 90 |  |  |  |  | Hoch
| Folien 2 Audit Hochladen | 09.12.22 (Abgabe auf GitHub) | X | 15 |  |  |  |  | Hoch
| Nachbesserung Artefakte Audit 2: User Profiles anlegen, Funktionale und Non-Funktionale Anforderungen überarbeiten, Stakeholderanalyse abändern, PoC überarbeiten/konkretisieren | 2022-12-20 | X | 240 | X | 90 | X | 90 | Hoch
| Anwendungslogik | 2022-12-20 | X | 90 |  |  | X | 60 | Hoch
| Storytelling | 2022-12-20 | X | 60 | X | 60 |  |  | Mittel
| Kommunikationsdiagramm | 2022-12-22 |  |  | X | 90 | X | 90 | Hoch
| Conceptual Design | 2022-12-22 |  |  |  |  | X | 30 | Hoch
| Sequenzdiagramm | 2022-12-22 |  |  | X | 60 |  |  | Mittel
| Datenstruktur | 2022-12-22 |  |  | X | 120 | X | 120 | Mittel
| PoC Code (mit Kommentaren) (Repository) | 2023-01-10 |  |  | X | 240 | X | 240 | Hoch
| Artefakte als PDF in Repository laden | 2023-01-10 | X | 30 |  |  |  |  | Hoch
| Wiki im Repoository auf dem Laufenden halten | 2023-01-10 | X | 300 |  |  |  |  | Hoch
| Audit Folien erstellen | 2023-01-10 | X | 60 | X | 90 | X | 90 | Hoch
| Projektpräsentation erstellen | 2023-01-10 | X | 30 |  |  |  |  | Hoch
| Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter) | 2023-01-10 | X | 180 |  |  |  |  | Hoch
| Folien 3 Audit Hochladen | 13.01.23 (Abgabe auf GitHub) | X | [5 empty] | Hoch
| Nachbesserung Artefakte Audit 3: Kommunikationsdiagramm, Datenstruktur, Anwendungslogik + Externe Webservices hinzugefügt, Problemanalyse | 2023-01-23 | X | 360 | X | 180 | X | 180 | Hoch
| Software-Architektur | 2023-01-23 | X | 60 |  |  |  |  | Hoch
| Bewertung von Algorithmen | 2023-01-25 | X |  | X | 150 | X | 60 | Hoch
| Visual Design | 2023-01-25 | X | 180 |  |  |  |  | Mittel
| Skizzierung User Interface (Basic) | 2023-01-27 | X | 120 |  |  |  |  | Mittel
| User Interface Design Projektumsetzung (Figma) | 2023-01-31 | X | 180 | X | 240 | X | 180 | Hoch
| Umsetzung des System in Code/HTML (Backend) | 2023-02-17 |  |  | X | 1320 | X | 1200 | Hoch
| Umsetzung User Interface Oberfläche/Repräsentation in Code/CSS (Frontend) | 2023-02-17 | X | 360 | X | 540 | X | 540 | Hoch
| Bug fixes | 2023-02-20 | X | 120 | X | 210 | X | 210 | Hoch
| Future User-Interface (Figma) | 2023-02-20 | X |  | X |  | X |  | Hoch
| Erfüllung: Ziele Nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen | 2023-02-22 | X | 150 |  |  |  |  | Hoch
| Iterration & Evaluation-Methoden und -Techniken | 2023-02-22 | X | [5 empty] | Hoch
| Fazit und Takeaways | 2023-02-22 | X | 90 | X | 90 | X | 90 | Hoch
| Artefakte als PDF in Repository laden | 2023-02-24 | X | [5 empty] | Hoch
| Wiki im Repoository Aktualisieren und Beschreiben | 2023-02-24 | X | 1260 |  |  | X | 180 | Hoch
| Audit Folien erstellen | 2023-02-24 | X |  | X |  | X |  | Hoch
| Projektpräsentation erstellen | 2023-02-24 | X | [5 empty] | Hoch
| Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter) | 2023-02-24 | X | [5 empty] | Hoch
| Poster erstellen | 2023-02-22 | X | 30 | X | 180 | X |  | Hoch
| Folien 4 Audit Hochladen | 24.02.23 (Abgabe auf GitHub) | X | [5 empty] | Hoch
|  |  |  | 6090 |  | 5055 |  | 4950 | min gesamt
|  |  |  | 101.5 |  | 84.25 |  | 82.5 | min in stunden
| Projekt-Meetings (Planung, Besprechungen, Gestaltung, Problemlösungen, Recherchen, Iterrationen, Verbesserungen etc.) | 9670 | 161.1667 | 262.6667 |  | 245.4167 |  | 243.6667 | Gesamt Aufwand in std
Stand 20.02.23
** Diskutieren, welches Vorgehensmodell (UX, UC o. VC)
Ziele Nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen
https://sdgs.un.org/goals
Goal 7
| Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all | https://sdgs.un.org/goals/goal7
Goal 13
| Take urgent action to combat climate change and its impacts | https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://www.entega.de/blog/energiewende-deutschland/
Tipps | https://www.entega.de/blog/energiespartipps/#strom
Ökostrom | https://www.entega.de/oekostrom/
Messen SV | https://www.entega.de/blog/stromverbrauch-messen/
Tipps | https://www.entega.de/blog/smart-home-ideen/
Energieklassen | https://www.erenja.de/magazin/energieeffizienzklassen-von-haushaltsgeraeten?utm_source=pinterest&utm_id=pinterest
Ökostrom | https://wohnglueck.de/artikel/auf-oekostrom-umsteigen-17428?utm_source=pt_wohnglueck&utm_medium=owned_social&utm_campaign=pt_spon&pp=1#51c101f6d5ff988cfb8271d006f325795a9589ba