## Tabelle1
Entwicklungsprojekt WiSe 22/23
Aufgaben | Deadline | Alba | Time-Tracking | Losik | Time-Tracking2 | Beni | Time-Tracking3 | Priorität | Legende
Erstellen GitHub Repository | 2022-10-25 |  |  | X | 15min |  |  | Hoch | erledigt
Problemanalyse | 2022-10-30 | X | 6h | X | 6h | X | 6h | Hoch | Priorität Hoch
Expose´ | 2022-10-31 | X | 2h |  |  |  |  | Hoch | Priorität Mittel
Concept Map | 2022-11-02 | X | 1,5h |  |  |  |  | Mittel | Priorität Niedrig
Domänenmodell | 2022-11-04 |  |  |  |  | X | 45min | Mittel
PoC | 2022-11-09 |  |  |  |  | X | 2h | Hoch
Folien 1 Audit | 11.11.2022 (Abgabe auf GitHub) | X | 2,5h | X | 4h |  |  | Hoch
Lösungsfindung: warum eine Webseite/App? | [7 empty] | Niedrig
Projektrisiken allgemein | [7 empty] | Hoch
PoCs | [7 empty] | Hoch
Spezifikation der Fail-Kriterien, Fallbacks | [7 empty] | Hoch
Kommunikationsmodell | [7 empty] | Mittel
Architekturdiagramm | [7 empty] | Mittel
HTA | [7 empty] | Mittel
Folien 2 Audit | 09.12.22 (Abgabe auf GitHub) | [6 empty] | Hoch
Conceptual Design
Storytelling
Visual Design
User Interface Design
Folien 3 Audit | 13.01.22 (Abgabe auf GitHub)
Umsetzung des System in Code
Bug fixes
Folien 4 Audit | 24.02.22(Abgabe auf GitHub)
Poster
Stakeholderanalyse
Erfordernisse
Anforderungen
User Profiles
Personas
Problemszenario
How-Might-We?