## Tabelle1
Entwicklungsprojekt WiSe 22/23
Aufgaben | Deadline | Alba | Time-Tracking | Losik | Time-Tracking2 | Beni | Time-Tracking3 | Priorität | Legende
Erstellen GitHub Repository | 2022-10-25 |  |  | X | 15min |  |  | Hoch | erledigt
Problemanalyse | 2022-10-30 | X | 6h | X | 6h | X | 6h | Hoch | Priorität Hoch
Expose´ | 2022-10-31 | X | 2h |  |  |  |  | Hoch | Priorität Mittel
Concept Map | 2022-11-02 | X | 1,5h |  |  |  |  | Mittel | Priorität Niedrig
Domänenmodell | 2022-11-04 |  |  |  |  | X | 45min | Mittel
Lösungsfindung: warum eine Webseite/App? (Repository) | [7 empty] | Niedrig
PoC | 2022-11-09 |  |  |  |  | X | 2h | Hoch
Folien 1 Audit | 11.11.2022 (Abgabe auf GitHub) | X | 2,5h | X | 4h |  |  | Hoch
Projektrisiken im allgemeinen (Allgemein) | 2022-11-18 | X | 1,5h |  |  |  |  | Mittel
Projektrisiken Konsequenzen und Maßnahmen (Allgemein) | 2022-11-20 | X | 3h |  |  |  |  | Hoch
Projektrisiken Kosnequenzen und Maßnahmen (Projektbezogen) | 2022-11-21 | X | 1,5h |  |  |  |  | Hoch
Steakholderanalyse | 2022-11-24 | X |  | X |  | X |  | Hoch
Erfordernisse | 2022-11-24 | X | [5 empty] | Hoch
Anforderungen | 2022-11-24 | X | [5 empty] | Hoch
Problemszenario | 2022-11-28 | X | [5 empty] | Mittel
PoCs definieren | 2022-11-28 |  |  | X |  | X |  | Hoch
Spezifikation der Fail-Kriterien, Fallbacks (Begründen) | 2022-11-28 |  |  | X |  | X |  | Hoch
Kommunikationsmodell | 2022-12-05 |  |  | X |  | X |  | Mittel
Architekturdiagramm | 2022-12-05 |  |  | X |  | X |  | Mittel
HTA | 2022-12-05 | X | [5 empty] | Mittel
Code | 2022-12-09 |  |  | X |  | X |  | Hoch
Folien 2 Audit (PP-Folien, Kommentierte Datei) | 09.12.22 (Abgabe auf GitHub) | X |  | X |  | X |  | Hoch
Conceptual Design
Storytelling
Visual Design
User Interface Design
Folien 3 Audit | 13.01.22 (Abgabe auf GitHub)
Umsetzung des System in Code
Bug fixes
Folien 4 Audit | 24.02.22(Abgabe auf GitHub)
Poster