## Tabelle1
Entwicklungsprojekt WiSe 22/23
Aufgaben | Deadline | Alba | Time-Tracking1 | Losik | Time-Tracking2 | Beni | Time-Tracking3 | Priorität | Legende
Erstellen GitHub Repository | 2022-10-25 |  |  | X | 15 |  |  | Hoch | Priorität Hoch
Problemanalyse | 2022-10-30 | X | 420 | X | 420 | X | 420 | Hoch | Priorität Mittel
Expose´ | 2022-10-31 | X | 180 |  |  |  |  | Hoch | Priorität Niedrig
Concept Map | 2022-11-02 | X | 90 |  |  |  |  | Mittel
Domänenmodell | 08.11.22 / update: 28.11.22 |  |  |  |  | X | 90 | Hoch
PoC | 2022-11-09 |  |  | X | 120 | X | 120 | Hoch
Audit Folien erstellen | 2022-11-09 | X | 180 | X | 180 | X | 180
Projektpräsentation erstellen | 2022-11-09 | X | 60
Folien 1 Audit Hochladen | 11.11.2022 (Abgabe auf GitHub) | X | 15 |  |  |  |  | Hoch
Nachbesserung: Domänenmodell Ist-Zustand (Concept Map) | 2022-11-24 |  |  |  |  | X | 60 | Hoch
Steakholderanalyse | 2022-11-24 | X | 180 |  |  |  |  | Hoch
Personas | 2022-11-24 | X | 60 | X | 60 |  |  | Mittel
Problemszenario | 2022-11-24 | X | 60 | X | 30 |  |  | Mittel
Erfordernisse | 2022-11-24 | X | 60 |  |  | X | 60 | Hoch
Anforderungen | 2022-11-24 | X | 90 |  |  | X | 90 | Hoch
Domänenmodell Soll-Zustand Version 2.0 (unser System) | 2022-11-28 |  |  |  |  | X | 60 | Mittel
Lösungsfindung: warum eine Webseite/App? | 2022-11-24 | X | 90 |  |  |  |  | Niedrig
Projektrisiken (Allgemein) | 2022-11-18 | X | 90 |  |  |  |  | Mittel
Projektrisiken Konsequenzen und Maßnahmen (Allgemein) | 2022-11-20 | X | 180 |  |  |  |  | Hoch
Projektrisiken Kosnequenzen und Maßnahmen (Projektbezogen) | 2022-11-21 | X | 90 |  |  |  |  | Hoch
PoCs definieren | 2022-12-04 | X | 60 | X | 90 | X | 90 | Hoch
Spezifikation der Fail-Kriterien, Fallbacks & Risiken (Begründen) | 2022-12-04 | X | 30 | X | 60 | X | 60 | Hoch
Erste Code-Entwürfe (mit Kommentaren) | 2022-12-07 |  |  | X | 240 | X | 300 | Hoch
Artefakte als PDF in Repository laden | 2022-12-07 | X | 15 |  |  |  |  | Hoch
Audit Folien erstellen | 2022-12-09 | X | 120 | X | 180 | X | 60 | Hoch
Projektpräsentation erstellen | 2022-12-09 | X | 15 |  |  |  |  | Hoch
Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter) | 2022-12-09 | X | 90 |  |  |  |  | Hoch
Folien 2 Audit Hochladen | 09.12.22 (Abgabe auf GitHub) | X | 15 |  |  |  |  | Hoch
Nachbesserung Artefakte Audit 2: User Profiles anlegen, Funktionale und Non-Funktionale Anforderungen überarbeiten, Stakeholderanalyse abändern, PoC überarbeiten/konkretisieren | 2022-12-20 | X | 240 | X | 90 | X | 90 | Hoch
Anwendungslogik | 2022-12-20 | X | 90 |  |  | X | 60 | Hoch
Storytelling | 2022-12-20 | X | 60 | X | 60 |  |  | Mittel
Kommunikationsdiagramm | 2022-12-22 |  |  | X | 90 | X | 90 | Hoch
Conceptual Design | 2022-12-22 |  |  |  |  | X | 30 | Hoch
Sequenzdiagramm | 2022-12-22 |  |  | X | 60 |  |  | Mittel
Datenstruktur | 2022-12-22 |  |  | X | 120 | X | 120 | Mittel
PoC Code (mit Kommentaren) (Repository) | 2023-01-10 |  |  | X | 240 | X | 240 | Hoch
Artefakte als PDF in Repository laden | 2023-01-10 | X | 30 |  |  |  |  | Hoch
Wiki im Repoository auf dem Laufenden halten | 2023-01-10 | X | 300 |  |  |  |  | Hoch
Audit Folien erstellen | 2023-01-10 | X | 60 | X | 90 | X | 90 | Hoch
Projektpräsentation erstellen | 2023-01-10 | X | 30 |  |  |  |  | Hoch
Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter) | 2023-01-10 | X | 180 |  |  |  |  | Hoch
Folien 3 Audit Hochladen | 13.01.23 (Abgabe auf GitHub) | X | [5 empty] | Hoch
Nachbesserung Artefakte Audit 3: Kommunikationsdiagramm, Datenstruktur |  | X | 30 | X | 120 | X | 120 | Hoch
Software-Architektur |  | X | 60 | X |  | X |  | Hoch
Bewertung von Algorithmen |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Psychologische Grundlagen |  | X | [5 empty] | Mittel
Visual Design |  | X | [5 empty] | Mittel
Skizzierung User Interface (Basic)
User Interface Design Projektumsetzung (Figma) |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Design Fiction/ Future System (Figma) |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Planung der Umsetzung (PoC,Anwendungslogik) Technischen Details, Zeiteingrenzung etc. |  | X |  | X |  | X
Umsetzung des System in Code/HTML (Backend) |  |  |  | X |  | X |  | Hoch
Umsetzung User Interface Oberfläche/Repräsentation in Code/CSS (Frontend) |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Bug fixes (+ Dokumentation) |  |  |  | X |  | X |  | Hoch
Iterration/ Betrachtung und Bewertung Alternativen |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Fazit |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Artefakte als PDF in Repository laden |  | X | [5 empty] | Hoch
Wiki im Repoository auf dem Laufenden halten |  | X | 420 |  |  |  |  | Hoch
Audit Folien erstellen |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Projektpräsentation erstellen |  | X | [5 empty] | Hoch
Projektfolien als PDF mit Kommentare (max. 3000Wörter) |  | X | [5 empty] | Hoch
Poster erstellen |  | X |  | X |  | X |  | Hoch
Folien 4 Audit Hochladen | 24.02.23 (Abgabe auf GitHub) | X | [5 empty] | Hoch
|  |  | 3690 |  | 2265 |  | 2430 | min gesamt
|  |  | 61.5 |  | 37.75 |  | 40.5 | min in stunden
Projekt Diskussionen (Planung, Besprechungen, Gestaltung, Problemlösungen, etc.) | 4200 | 70 | 131.5 |  | 107.75 |  | 110.5 | Gesamt Aufwand in std
Stand 13.02.23
** Diskutieren, welches Vorgehensmodell (UX, UC o. VC)
was kommt in Frage für unser Projekt? Welche Modellierungen?
an Fragen orientieren (Kernfragen + fachspezifisch), Evulation